## Información importante
WBS detallada para la aplicación de gestión de inventario de almacén
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | Aplicación de gestión de inventario de almacén
EJECUTIVO DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO |  |  | Raúl Sharma
NOMBRE DEL CLIENTE |  |  | Manuel Durán
Se trata de una estructura de desglose del trabajo, que se centra en la creación de un cronograma del proyecto dividido en etapas.
Tipos de usuarios | Trabajadores de almacén y usuario maestro (Administrador)
Necesidad de Negocios | El cliente necesita una aplicación para gestionar productos en tres almacenes físicos. El aspecto único de este negocio consiste en alquilar productos por un período específico y posteriormente devolverlos al almacén original.
¿Como alcanzar? | Desarrollará una plataforma con funcionalidades clave como importar datos de productos, utilizar códigos QR para una gestión eficiente del inventario y generar informes detallados sobre los movimientos de productos. El énfasis está en el seguimiento en tiempo real, las funciones específicas de los usuarios y los informes completos para mejorar la eficiencia general y el control del proceso de alquiler de productos.
Tipos de usuarios y sus plataformas | Trabajador de almacén | Solicitud
| Usuarios maestros | Panel Web
Pila de tecnología | Solicitud | Flutter/Reaccionar nativo
| Administración | HTML/CSS
| Servidor (API) | Node.js/PHP (Laravel)
| Base de datos | MongoDB/MySql
| back-end | PHP (Laravel)

## Aplicación WarehouseWorkers_Mobile
Flujo de aplicaciones móviles para trabajadores de almacén
|  | 26.5 | 10.5
Módulos | Notas | Desarrollo de aplicaciones móviles (en días) | API (Nodo js / PHP (Laravel) (en días)
Acceso | • El trabajador del almacén inicia sesión con las credenciales proporcionadas por el administrador. | 0.5 | 0.5
Pantalla de inicio | • Menú de hamburguesas • Pestaña Escaneo de producto • Pestaña Recogida-Entrega • Pestaña Devolución | 3
Hamburguesa | • Nombre e ID del perfil del trabajador, solicitud de eliminación de cuenta • Lista de productos salientes • Descripción general del inventario • Cerrar sesión | 2
Escaneo del producto: | • Después de hacer clic en esta pestaña, el trabajador puede ver los detalles del producto. • Utilice una pistola de escáner QR para escanear códigos QR de productos. • Ver detalles relevantes del producto (ID, ubicación, horas de uso) en la pantalla de la aplicación. | 5 | 2
Recogiendo y entregando | • Después de hacer clic en esta pestaña, el trabajador debe completar los datos del cliente que alquila el producto. • Escanee el código QR en la ubicación del cliente para registrar la recogida del producto. • Escanee el código QR en el almacén o en la ubicación del cliente para registrar la entrega del producto. | 4 | 2
Manejo de devolución: | • Al hacer clic en esta pestaña cuando el trabajador verifica que el producto fue devuelto se actualiza nuevamente en el inventario. • Escanear el código QR del producto devuelto para actualizar su estado y ubicación. | 4 | 2
Descripción general del inventario: | • Acceder a la sección de descripción general del inventario. • Ver niveles de inventario en tiempo real para cada producto en todos los almacenes. • Identificar productos con stock bajo o próximos a límites de horas de uso. | 4 | 2
Lista de productos: | • En esta sección el trabajador podrá ver el listado de productos que se encuentran fuera del almacén con detalle del cliente y duración. | 4 | 2

## Tipo de usuario1_Sitio web (hidden)
Flujo del sitio web para <UserType1>
|  |  | 0 | 0 | 0
Módulos | Sub-Módulos | Notas | Desarrollo de sitios web (en días) | API (Nodo js / PHP (Laravel) (en días) | API (JAVA) (en días)

## UserType2_Aplicación móvil (hidden)
Flujo de aplicaciones móviles para usuario tipo 2
|  |  | 0 | 0 | 0
Módulos | Sub-Módulos | Notas | Desarrollo de aplicaciones móviles (en días) | API (Nodo js / PHP (Laravel) (en días) | API (JAVA) (en días)

## Tipo de usuario2_Sitio web (hidden)
Flujo del sitio web para <UserType2>
|  |  | 0 | 0 | 0
Módulos | Sub-Módulos | Notas | Desarrollo de sitios web (en días) | API (Nodo js / PHP (Laravel) (en días) | API (JAVA) (en días)

## Panel Web (hidden)
Flujo del panel web
|  |  | 0 | 0
Módulos | Sub-Módulos | Notas | Desarrollo de WebPanel (Node.js/PHP(Laravel) (en días) | Desarrollo de paneles web (JAVA) (en días)

## Subadministrador (hidden)
Flujo de subadministración
|  |  | 0 | 0
Módulos | Sub-Módulos | Notas | Desarrollo de subadministrador (Node.js/PHP(Laravel) (en días) | Desarrollo de subadministrador (JAVA) (en días)

## Usuario maestro
Flujo de usuario maestro
30.5
Módulos | Notas | Desarrollo administrativo (Node.js/PHP(Laravel) (en días)
Acceso | • Proporcionará credenciales para 2 usuarios Master. • El usuario maestro inicia sesión con credenciales. | 0.5
Gestión de productos: | • Acceder a la sección de gestión de productos. • Cargue datos de productos o agregue manualmente productos individuales. • Asigne imágenes y categorice productos utilizando el sistema de 4 niveles definido. • Edite y actualice los detalles del producto según sea necesario. | 3
Generación de Código QR: | • Navegue a la sección de generación de códigos QR. • Generar códigos QR únicos para cada producto, codificando ID, ubicación y otra información relevante. • Imprima o genere códigos QR digitales para facilitar el acceso de los trabajadores del almacén. | 5
Gestión de usuarios: | • Crear credenciales para los trabajadores del almacén. • Acceder a la sección de gestión de usuarios. • Crear y administrar cuentas de usuario. • Asignar roles y permisos (acceso completo para otros usuarios maestros, acceso de movimiento de productos para trabajadores del almacén). | 1
Informes: | • Acceder a la sección de informes. • Ver informes de movimiento, incluidos empleados, fecha, hora, detalles del producto e información de ubicación. • Generar informes específicos para el control de horas de uso del producto. | 3
Descripción general del inventario: | • Acceder a la sección de descripción general del inventario. • Ver niveles de inventario en tiempo real para cada producto en todos los almacenes. • Identificar productos con stock bajo o próximos a límites de horas de uso. | 3
| • El cliente proporcionará el SDK de la pistola escáner QR que se integrará con la aplicación, ya que entonces solo se podrá proporcionar el cronograma exacto. A partir de ahora, estamos tardando 15 días en integrar el SDK. | 15

## Resumen del diagrama de Gantt
Tecnología backend - Node.js / PHP (Laravel)
Borrador del diagrama de Gantt: aplicación de gestión de inventario de almacén | [7 empty] | Fecha de inicio del desarrollo | Fecha de finalización del desarrollo
[8 empty] | 2024-01-22 | 2024-04-29
[8 empty] | Esfuerzo total del proyecto (en días persona) | 79.5
Tecnología backend - Node.js / PHP (Laravel) | [7 empty] | Duración total (en días hábiles) | 71
SL. No. | Tareas | Fecha de inicio | Fecha final | Días de plomo | Duración (Días)
1 | Creación y aprobación de FSD | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 1 | 10 |  | 2024-02-07
2 | UI/UX (trabajador de almacén) | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 0 | 12 | Diseño
3 | Trabajador de almacén_Aplicación móvil | 2024-02-08 | 2024-03-14 | 1 | 26.5
4 | API+Administrador | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 14 | 41
5 | Pruebas de control de calidad | 2024-02-16 | 2024-04-15 | 42 | 42
6 | Pruebas UAT | 2024-03-08 | 2024-04-19 | 1 | 31
7 | IR A VIVIR | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 1 | 5
Formulas:
Fecha de inicio = WORKDAY(H8,[Días de plomo],)
Fecha de inicio = WORKDAY([Fecha de inicio, row above],15,)
Fecha final = WORKDAY(WORKDAY([Fecha de inicio],[Duración (Días)],),-1)
Fecha final = WORKDAY(WORKDAY([Fecha de inicio],[Duración (Días)],),-1,)
Duración (Días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha final])
Note on E12: Kashish: TL debe ingresar la suma de los días totales de esfuerzo de desarrollo.